## Sheet1
Task Description | Optimistic | Pessimistic | Realistic | Actual | Variance
Research Components | 4 | 8 | 6 | 6 | 0.44444
Research Bluetooth | 2 | 8 | 6 | 5.6667 | 1
Research Data Collection | 2 | 10 | 6 | 6 | 1.7778
Research Data Analysis | 2 | 10 | 6 | 6 | 1.7778
Research Mobile Development | 6 | 12 | 10 | 9.6667 | 1
Design Electrical Circuits | 4 | 10 | 6 | 6.3333 | 1
Design Wind Sensing Unit | 6 | 14 | 8 | 8.6667 | 1.7778
Design Mobile Application | 6 | 12 | 8 | 8.3333 | 1
Design Display UI | 2 | 8 | 4 | 4.3333 | 1
Design System | 4 | 8 | 6 | 6 | 0.44444
Order Components | 1 | 4 | 2 | 2.1667 | 0.25
Test Components | 8 | 16 | 12 | 12 | 1.7778
Assemble Circuits | 6 | 18 | 10 | 10.6667 | 4
Code Microcontrollers | 30 | 60 | 40 | 41.6667 | 25
Code Mobile Application | 30 | 60 | 40 | 41.6667 | 25
Debugging | 30 | 60 | 40 | 41.6667 | 25
Assemble Wind Sensing Unit | 8 | 20 | 12 | 12.6667 | 4
Mount Hardware | 8 | 16 | 12 | 12 | 1.7778
Weatherproof | 2 | 4 | 3 | 3 | 0.11111
Test Electrical Circuits | 6 | 25 | 20 | 18.5 | 10.0278
Test Bluetooth Communication | 2 | 10 | 5 | 5.3333 | 1.7778
Test Accuracy | 8 | 24 | 12 | 13.3333 | 7.1111
Test Durability | 4 | 10 | 6 | 6.3333 | 1
Total Hours | 181 | 427 | 280 | 288